**大阪商品計画展示会ブースプランニング及び施工業務仕様書**

１．業務名称　大阪商品計画展示会ブースプランニング及び施工業務

２．履行期間　　契約締結日　～　平成２９年９月８日

３．業務内容

３－１．大阪商品計画 第４期生の開発商品（１３社分 ※別紙一覧参照）を東京インターナショナル・ギフト・ショー （以下「東京ギフトショー」と表記。）に出品するための、展示ブースデザイン、レイアウトプラン制作及びブース施工、監修並びにブース撤去作業。

３－２．監修期間は９月４日（ブース施工）から９月８日（撤去）までの計５日間。

３－３．東京ギフトショーは平成２９年９月６日～８日、東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）において開催。

４．業務の進め方

　　　①企画・構成等調整打合せ（作業内容・工程についての調整も含む）

　②ブースプラン決定後、プランのＰＤＦデータ及びブース施工見積り提出

　③ブース設営に必要な電気設備、備品等の申請書作成提出

　④ブースの施工・監修（設営から撤去完了まで）

５．仕様

　　東京ギフトショー出展にかかる大阪商品計画 展示ブースプランニング及びブース施工、監修並びにブース撤去。

　　　・規格については、以下のとおりとする。

　　　　　出展場所　　　東ホール　生活雑貨フェアを予定

小間数　　　　４小間（「横１列に並ぶ場合」と「正方形に並ぶ場合」があります。）

（１小間＝Ｄ3.0ｍ×Ｗ3.0ｍ×Ｈ2.7ｍ　３面木工システムパネル）

　　　　　小間床　　　　パンチカーペット（色指定可能）

　　　　　照明　　　　　出展するすべての事業者の展示商品に対して照度を考慮すること。

　　　　　　　　　　　　※照明器具（スポットライト）の費用は見積もりに入れないでください

　　　・出品商品数　　　１３商品（非食品　７品、食品　６品）

・ブース監修期間　 平成２９年９月４日（月）～８日（金）

　　　　【行　程】　 ９月４日（月）ブース施工

９月５日（火）ブース監修（展示商品搬入に伴うディスプレイの補助）

９月８日（金）午後５時～撤収

６．納品

　・納品形式　　　①ブースプランニングに係るブースデザインパース図、平面図及び立面図、

設備及び備品一覧表、電気設備一覧等

　　　　　　　　　　　②ブース施工（施工完了時の写真）

　　　　　　　　　　　③ブース撤去（撤去完了時の写真）

・納品先　　　　①②③とも、公益財団法人大阪産業振興機構（以下「当機構」と表記。）及び

当機構が指定する場所

７．納品期限　　　　　①平成２９年８月１７日（木）

　　　　　　　　　　　②平成２９年９月４日（月）

　　　　　　　　　　　③平成２９年９月８日（金）

８．見積限度額（施工含む）　２，０００千円（税込）

　　　※東京ギフトショーの主催者側にレンタル可能な備品（照明器具、手洗い・冷蔵冷凍庫等）については、見積額に計上しないでください。

※パンチカーペットの費用も出展料に含まれています。

９．契約時の見積書作成上の注意事項

　　・見積書のあて名は「公益財団法人 大阪産業振興機構　理事長　津組 修」とする。

　　・消費税抜きの単価及び額、消費税額、消費税込額を明記すること。

10．成果物の納品について

　成果物については、上記納品期限までに当機構が指定する場所に納品すること。

11．その他

　　・本業務に係る記事及びイラスト、写真、デザイン等の著作財産権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規定する権利を含む。）は、当機構に帰属するものとする。

・当機構が開催する打ち合わせに出席すること。（場所は大阪市内）

・ギフトショー実施場所では、当機構及びギフトショー主催者の指示に従うこと。

・この仕様書に記載のない事項は当機構と協議の上、業務を実施すること。